## Cronograma (4)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS 2024 COLOCAR NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
# | ACTIVIDAD | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | 2024
|  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
1.1 | Identificar y cuantificar los expedientes que las áreas _______ planean transferir al Archivo de Concentración en este 2024. | Titulares de área RAT | 2024-02-29 | bar: FEBRERO 4
1.2 | Identificar y cuantificar la documentación que a través del procedimiento de destino final de Documentación de Comprobación Administrativa Inmediata darán de baja las áreas__________ en el 2024. | Titulares de área RAT | 2024-02-29 | bar: FEBRERO 4
1.3 | Gestionar ante el Centro de Documentación Institucional, las trasnferencias documentales. | RAT | 2024-11-22 | bar: ENERO 2 to NOVIEMBRE 3
1.4 | Gestionar ante el Centro de Documentación Institucional, las visitas para la verificación de la Documentación de Comprobación Administsrativa Inmediata. | RAT | 2024-11-22 | bar: ENERO 2 to NOVIEMBRE 3
2 | CAPACITACIÓN
2.1 | Difundir el calendario de capacitación 2024 en materia de archivo con las áreas internas de la Unidad Administrativa. | RAT | 2024-02-29 | bar: ENERO 3
2.2 | Gestionar a través de la mesa de ayuda, la inscripción del personal de las áreas de la Unidad Administrativa a los cursos. | RAT | 2024-09-30 | bar: MARZO 1 to ABRIL 4; AGOSTO 1 to SEPTIEMBRE 4
3 | Herramienta Tecnológica
3.1 | Actualizar usuarios para la revisión de la información y carga de la misma en la herramienta tecnológica | Titulares de área RAT | 2024-01-31 | bar: ENERO 4
3.2 | Elaboración de la Guía Documental de Archivos | RAT | 2024-01-31 | bar: ENERO 4
3.3 | Carga de información en la Herramienta Tecnológica | RAT Titulares de área de la DGTI | 2024-12-13
| ELABORÓ |  |  | JULIO 2: REVISÓ Y VALIDÓ
| RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE |  |  | JULIO 2: TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA / ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO
| NOMBRE Y FIRMA |  |  | JULIO 2: NOMBRE Y FIRMA