## Cronograma (4)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS 2021 NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
# | ACTIVIDAD | RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | 2021
|  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
1.1 | Identificar los expedientes que las áreas de las Unidades Administrativas planean transferir en este 2021. | RAT Áreas de las Unidades Administrativas
1.2 | Identificar la documentación que a través del procedimiento de destino final de la Documentación de Comprobación Administrativa Inmediata darán de baja las áreas en este 2021. | RAT Áreas de las Unidades Administrativas
1.3 | Cuantificar la cantidad de cajas a transferir y dar de baja mediante el procedimiento de destino final de la Documentación de Comprobación Administrativa Inmediata. | RAT Áreas de las Unidades Administrativas | 2021-03-05 | bar: MARZO 1
1.4 | Concluir la gestión que en el 2020 se inicio para realizar la trasferencia al Archivo de concentración | RAT Áreas de las Unidades Administrativas | 2021-04-30 | bar: ENERO 1 to ABRIL 4
1.5 | Realizar visitas de verificación para eliminar Documentación de Comprobación Administrativa Inmediata. | DCDI | 31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 18/12/2021 | bar: MARZO 1 to MARZO 4; JUNIO 1 to JUNIO 4; SEPTIEMBRE 1 to SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
1.6 | Realizar visita de verificación para llevar a cabo las transferencias al Archivo de Concentración. | DCDI | 30/01/2021 30/04/2021 30/07/2021 29/10/2021 | bar: ENERO 2 to ENERO 4; ABRIL 1 to ABRIL 4; JULIO 1 to JULIO 4; OCTUBRE 1 to OCTUBRE 4
2 | CAPACITACIÓN
2.1 | Capacitación en el uso de la herramienta tecnológica (Virtual) | DCDI | 05/02/2021 26/03/2021 25/07/2021 19/11/2021 | bar: FEBRERO 1; MARZO 3; JULIO 3; NOVIEMBRE 3
2.2 | Curso en línea "Como Organizar Archivos de Trámite". | DCDI | 2021-12-31 | bar: ABRIL 2 to DICIEMBRE 4
3 | Herramienta Tecnológica
3.1 | Actualización de usuarios para la revisión de la información y carga de la misma en la herramienta tecnologica | RAT Áreas de las Unidades Administrativas | 2021-03-05 | bar: ENERO 2 to MARZO 1
3.2 | Elaboración de la Guía Documental de Archivos | RAT Áreas de las Unidades Administrativas | 2021-02-12 | bar: ENERO 2 to FEBRERO 2
3.3 | Carga de información en la Herramienta Tecnológica | RAT Áreas de las Unidades Administrativas | 2021-12-31
| ELABORÓ |  | REVISÓ | JULIO 2: VALIDÓ
| NOMBRE Y FIRMA |  | NOMBRE Y FIRMA | JULIO 2: NOMBRE Y FIRMA